## الخطة التشغيلية للإدارة
بطاقات الخطة التشغيلية الربع الرابع لعام ٢٠٢٦م (الإدارة التنفيذية ) | [5 empty] | المتابعة
البرامج | [5 empty] | مؤشرات التتبع | [11 empty] | القياس
الرقم | البرنامج / النشاط | الخطوات التفصيلية | المسؤول | المخرج | المتابعة | شهر10 |  |  |  | شهر11 |  |  |  | شهر12 |  |  |  | نسبة الإنجاز
[6 empty] | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4
1 | التخطيط لعام ٢٠٢٧م | اجتماع تحليل منجزات السنة الماضية | الموظفين | محضر اجتماع التحليل | bar: شهر11 س1
|  | اجتماع تحليل واقع الجمعية وحصر ابرز التوجهات المستقبلية في ٢٠٢٧م | الموظفين | محضر اجتماع التحليل و ابرز التوجهات لعام ٢٠٢٧م | bar: شهر11 س1 to شهر11 س3
|  | كتابة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٧م | الموظفين | الخطة التنفيذية | bar: شهر11 س4 to شهر12 س2
|  | كتابة الخطة التشغيليلة للربع الأول من عام ٢٠٢٧م | الموظفين | الخطة التشغيليلة للربع الأول من عام ٢٠٢٧م | bar: شهر12 س3
|  | اعتماد الخطة التنفيذية | عبدالملك الدريهم / مجلس الإدارة | الاعتماد | bar: شهر12 س3
|  | اعتماد الخطة التشغيليلة | عبدالملك الدريهم / مجلس الإدارة | الاعتماد | bar: شهر12 س4
2 | العمل على تحديث واعتماد السياسات والإجراءات الإدارية والمالية | مراجعة السياسات والإجراءات | الإدارة التنفيذية | قائمة بالتحسينات والملاحظات | bar: شهر10 س3
|  | التحسين عليها | الإدارة التنفيذية | السياسات والاجرآءات محدثة | bar: شهر10 س4 to شهر11 س1
|  | الاعتماد | عبدالملك الدريهم | الاعتماد | bar: شهر11 س1
3 | قياس رضا الموظفين و قياس الاندماج الوظيفي | إعداد استبيانات القياس | خالد الاشدق | استباني الرضا الوظيفي و الاندماج الوظيفي | تم | bar: شهر10 س2
|  | اجراء الاستبيانات | الموظفين | نتائج التقييم | bar: شهر12 س1
|  | تحليل الاستبيانات | عبدالملك الدريهم | ملف التحليل | bar: شهر12 س2
4 | اللقاءات الاجتماعية | الإعلان عن اللقاء الاجتماعي | خالد الاشدق | تصميم الإعلان | bar: شهر11 س1
|  | إقامة اللقاء الاجتماعي | خالد الاشدق | تقرير اللقاء | bar: شهر11 س2
5 | خطة تطويرية لكل موظف | إقامة جلسات فردية مع الموظفين | عبدالملك الدريهم | إقامة ٣ جلسات | bar: شهر10 س4 to شهر11 س1
|  | خطة فردية لكل موظف | عبدالملك الدريهم | ٣ خطط | bar: شهر10 س4 to شهر11 س1
6

## الخطة التشغيليلة للمشاريع
بطاقات الخطة التشغيلية الربع الرابع لعام ٢٠٢٦م ( إدارة المشاريع ) | [5 empty] | المتابعة
البرامج | [5 empty] | مؤشرات التتبع | [11 empty] | القياس
الرقم | البرنامج / النشاط | الخطوات التفصيلية | المسؤول | المخرج | المتابعة | شهر10 |  |  |  | شهر11 |  |  |  | شهر12 |  |  |  | نسبة الإنجاز
[6 empty] | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4
1 | مشوار الاشبال | انضاج المشروع | فريق الاشبال + قائد المشروع | وثيقة المشروع | bar: شهر10 س1
|  | تسليم وثيقة المشروع | قائد المشروع | وثيقة المشروع المسلّمة | bar: شهر10 س1 to شهر10 س2
|  | اعتماد وثيقة المشروع | عبد الملك الدريهم | وثيقة المشروع المعتمدة | bar: شهر10 س2
|  | اعداد المشروع | فريق الأشبال | ملف إعداد المشروع | bar: شهر10 س2 to شهر10 س3
|  | تنفيذ المشروع | فريق الأشبال | تقرير تنفيذ المشروع | bar: شهر10 س3 to شهر10 س4
|  | اغلاق المشروع | فريق الأشبال | تقرير إغلاق المشروع | bar: شهر11 س1
2 | بادية رواسم | انضاج المشروع | فريق الاشبال + قائد المشروع | وثيقة المشروع | bar: شهر11 س2
|  | تسليم وثيقة المشروع | قائد المشروع | وثيقة المشروع المسلّمة | bar: شهر11 س2
|  | اعتماد وثيقة المشروع | عبد الملك الدريهم | وثيقة المشروع المعتمدة | bar: شهر11 س2 to شهر11 س3
|  | اعداد المشروع | فريق الأشبال | ملف إعداد المشروع | bar: شهر11 س2 to شهر11 س3
|  | تنفيذ المشروع | فريق الأشبال | تقرير تنفيذ المشروع | bar: شهر11 س3 to شهر11 س4
|  | اغلاق المشروع | فريق الأشبال | تقرير إغلاق المشروع | bar: شهر12 س1
3 | الدليل الاجرائي | كتابة الدليل الإجرائي | خالد الأشدق | مسودة الدليل الإجرائي | bar: شهر10 س1 to شهر11 س1
|  | مراجعة الدليل | الإدارة التنفيذية | ملاحظات مراجعة الدليل | bar: شهر10 س1 to شهر11 س1
|  | التحسين على الدليل | خالد الأشدق | الدليل الإجرائي المحدّث | bar: شهر11 س1
|  | اعتماد الدليل من الإدارة | عبد الملك الدريهم | الدليل الإجرائي المعتمد | bar: شهر11 س2
4 | المتابعة والرفع للمانحين والداعمين | تحديد الجهات الداعمة المتاحة | خالد الأشدق | قائمة الجهات الداعمة
|  | رفع المشاريع والمبادرات | خالد الأشدق | طلبات الدعم المرفوعة
|  | متابعة حالة المشاريع | خالد الأشدق | تقرير متابعة حالة المشاريع
5
6

## الخطة التشغيلية المساندة
بطاقات الخطة التشغيلية الربع الرابع لعام ٢٠٢٦م (الخدمات المساندة ) | [5 empty] | المتابعة
البرامج | [5 empty] | مؤشرات التتبع | [11 empty] | القياس
الرقم | البرنامج / النشاط | الخطوات التفصيلية | المسؤول | المخرج | المتابعة | شهر10 |  |  |  | شهر11 |  |  |  | شهر12 |  |  |  | نسبة الإنجاز
[6 empty] | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4
1 | المشتريات الدورية | فرز الاحتياجات | محمد الحمدان / مستفيض | قائمة بالاحتياجات | bar: شهر10 س3; شهر11 س3; شهر12 س3
|  | طلب عهدة شهرية | محمد الحمدان | نموذج الطلب | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
|  | توفير الاحتياجات | محمد الحمدان | شراء الاحتياجات وتوفيرها | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
|  | اغلاق العهدة الشهرية | محمد الحمدان | رفع الفواتير للمحاسب | bar: شهر11 س1; شهر12 س1
2 | متابعة المقر والصيانة الدورية | متابعة القاعات و المرافق | محمد الحمدان | تقرير شهري بالقاعات والمرافق | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
|  | صيانة الذي يحتاج الى صيانة | محمد الحمدان | تقرير إتمام الصيانة | bar: شهر11 س1; شهر12 س1
3 | انشاء المستودع | جلب عروض الأسعار واختيار المقاول | محمد الحمدان | عروض الأسعار | bar: شهر10 س2
|  | تنفيذ أعمال البناء والتجهيز واستلام المستودع | الجهة المتعاقد معها | مستودع جاهز | bar: شهر10 س3
|  | نقل الموجودات وتنظيمها وتفعيل سجل الجرد والصرف | محمد الحمدان | ملف تنظيم المستودع واستخدامه | bar: شهر10 س4 to شهر11 س3
4 | جدولة القاعات على المجموعات | مراجعة الجدول | محمد الحمدان | قائمة بتعديلات الجدول | bar: شهر10 س2
|  | إضافة التحسينات المطلوبة | محمد الحمدان | جدول محسن | bar: شهر10 س2
|  | اعتماد الجدول | محمد الحمدان / زياد الشماسي | الاعتماد و الارسال | bar: شهر10 س2
5 | إدارة الحجوزات | حصر القاعات والمرافق المتاحة للحجز | محمد الحمدان | قائمة بالقاعات المناسبة للحجز | bar: شهر10 س2
|  | إعداد وتحديث جدول الحجوزات الأسبوعي | محمد الحمدان | جدول اسبوعي بالحجوزات عدد ١١
|  | إعداد تقرير شهري بالحجوزات والاستفادة من المرافق | محمد الحمدان | تقرير شهري بالحجوزات عدد ٣ | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
6 | الزيارات الميدانية | زيارة جهتين للاطلاع على التجارب المشابهة | محمد الحمدان | زيارة الجهتين | bar: شهر10 س3 to شهر10 س4
|  | اعداد تقرير عن الزيارة | محمد الحمدان | تقريرين زيارة | bar: شهر10 س3 to شهر11 س1
7 | إدارة المشتريات حسب الحاجة | استقبال طلبات الشراء من الإدارات | محمد الحمدان
|  | مراجعة الاحتياجات واعتماد الطلبات | محمد الحمدان
|  | تنفيذ المشتريات وفق الإجراءات المعتمدة | محمد الحمدان

## الخطة التشغيليلة للاتصال المؤسس
بطاقات الخطة التشغيلية الربع الرابع لعام ٢٠٢٦م ( إدارة الإتصال المؤسسي ) | [5 empty] | المتابعة
البرامج | [5 empty] | مؤشرات التتبع | [11 empty] | القياس
الرقم | البرنامج / النشاط | الخطوات التفصيلية | المسؤولية التفصيلية | المخرج | المتابعة | شهر10 |  |  |  | شهر11 |  |  |  | شهر12 |  |  |  | نسبة الإنجاز
[6 empty] | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4 | س1 | س2 | س3 | س4
1 | مصفوفة الصلاحيات | عرض المسودة الأولى | رشيد | المسودة الأولى | تم | bar: شهر10 س2
|  | مراجعة المسودة | المدير التنفيذي | قائمة الملاحظات | bar: شهر10 س3
|  | التعديلات المطلوبة | رشيد | المصفوفة بعد التعديل | bar: شهر10 س3
|  | المراجعة والاعتماد النهائي | المدير التنفيذي | إصدار المصفوفة | bar: شهر10 س4
2 | دليل التقارير الختامية للمشاريع | البدء في كتابة الدليل التقارير الختامية للمشاريع | رشيد | المسودة الأولى | bar: شهر10 س4 to شهر11 س1
|  | مراجعة المسودة | المدير التنفيذي | قائمة الملاحظات | bar: شهر11 س2 to شهر11 س3
|  | التعديلات المطلوبة | رشيد | الدليل بعد التعديل | bar: شهر11 س4
|  | المراجعة والاعتماد النهائي | المدير التنفيذي | إصدار الدليل | bar: شهر11 س4
|  | عكسه على نظام تصميم وقالب مصمم | رشيد | قالب ونظام تصميم | bar: شهر11 س4
3 | تأسيس فريق إعلامي | دراسة الاحتياج وكتابة تصور عن الفريق الإعلامي | رشيد | ملف دراسة الاحتياج | bar: شهر11 س1 to شهر11 س2
|  | كتابة الهيكل والأوصاف | رشيد | الهيكل والأوصاف | bar: شهر11 س2
|  | عرض التصور على المدير التنفيذي | رشيد | قائمة بالتعديلات | bar: شهر11 س3
|  | اختيار الفريق | رشيد | قائمة بأسماء الفريق | bar: شهر11 س4
|  | البدء في أعمال تأسيس الفريق | رشيد | قائمة بأولى مهام الفريق | bar: شهر12 س1
4 | التطوير في تنمية الموارد | القراءة حول تنمية الموارد المالية | رشيد | تقرير بمعارف حول الاتصال المؤسسي | bar: شهر11 س1 to شهر11 س2
|  | التسجيل في دورة حول تنمية الموارد | رشيد | الشهادة | bar: شهر11 س3 to شهر12 س1
5 | الشراكات | البحث عن فرص الشراكات ومجالاتها | رشيد | قائمة بمجالات الشراكات | bar: شهر12 س1
|  | حصر الجهات ذات العلاقة والاهتمام | رشيد | قائمة بالجهات | bar: شهر12 س1
|  | عرض الجهات ومناقشة واختيار الجهات للتواصل | رشيد / المدير التنفيذي | اعتماد الجهات المناسبة | bar: شهر12 س2
|  | البدء في التواصل الأولي | رشيد | تقرير بالجهات التي تم التواصل معها | bar: شهر12 س3 to شهر12 س4
6 | الزيارات | البحث عن جهات ذات اهتمام أو تتقاطع مع العمل | رشيد | قائمة بالجهات | bar: شهر10 س3 to شهر10 س4
|  | زيارة للتعريف بالجمعية مع المانحين | رشيد / المدير التنفيذي | تنفيذ الزيارة | تم | bar: شهر10 س2
|  | زيارة لتطوير العمل وتبادل الخبرات | رشيد / المدير التنفيذي | تنفيذ الزيارة | bar: شهر11 س2
|  | زيارة للإطلاع على نماذج مميزة | رشيد / المدير التنفيذي | تنفيذ الزيارة | bar: شهر12 س2
7 | قياس إنجاز الخطة الاتصالية للفترة الماضية | حصر الأعمال والمنجزات السابقة | رشيد | قائمة بالأعمال | جاري العمل | bar: شهر10 س2 to شهر10 س3
|  | تحليل الخطة والمنجز | رشيد | تقرير تحليل الخطة | bar: شهر10 س4
|  | نسبة المنجر حتى الربع الثالث | رشيد | النسبة | bar: شهر10 س4
|  | نسبة المنجز في نهاية العام | رشيد | النسبة | bar: شهر12 س4
8 | البريد | كتابة رسائل الشهر وجدولتها | سلطان بورقه | الرسائل | جاري العمل | شهر10 س1: 2; شهر10 س3: 4; شهر11 س3: 4; شهر12 س3: 4
|  | تصميم الرسائل | رشيد | التصميم | جاري العمل | شهر10 س1: 2; شهر10 س3: 4; شهر11 س3: 4; شهر12 س3: 4
|  | مراجعة الرسائل واعتمادها | تمكين | الرسائل المعتمدة | جاري العمل | شهر10 س1: 2; شهر10 س3: 4; شهر11 س3: 4; شهر12 س3: 4
|  | نشر الرشائل | رشيد | الإرسال | جاري العمل | bar: شهر10 س2 to شهر12 س4
9 | المقالات التربوية | البدء في مناقشة الفكرة العامة | رشيد / المدير التنفيذي | تصور أولي | bar: شهر11 س3
|  | التحسين والتطوير على الفكرة | رشيد | وثيقة المبادرة | bar: شهر11 س3 to شهر11 س4
|  | البحث والتواصل مع متخصص تربوي | رشيد | الموازنة التقديرية | bar: شهر12 س1
|  | اعتماد الوثيقة والموازنة | المدير التنفيذي | الوثيقة النهائية | bar: شهر12 س2
|  | كتابة المقالات | المختص التربوي | المقال | bar: شهر12 س3 to شهر12 س4
|  | النشر | رشيد | استمرارية النشر | bar: شهر12 س4
10 | النشرة | جمع بيانات المشاريع والمنجزات | رشيد | بيانات المنجزات | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
|  | تصميم النشرة | رشيد | التصميم | bar: شهر10 س4; شهر11 س4; شهر12 س4
|  | إصدار النشرة | رشيد | الإرسال | bar: شهر11 س1; شهر12 س1
11 | إنجاز التصاميم اللازمة | استقبال طلب التصميم | رشيد | بيانات التصميم | جاري العمل | bar: شهر10 س1 to شهر12 س4
|  | البدء في التصميم | المصمم | التصميم | جاري العمل | bar: شهر10 س1 to شهر12 س4
|  | تسليم التصميم | رشيد | التسليم | جاري العمل | bar: شهر10 س1 to شهر12 س4
12 | دراسة الخطة الاتصالية والتطوير | تحليل الخطة الاتصالية لعام ٢٦ | رشيد | تقرير التحليل | bar: شهر12 س2 to شهر12 س3
|  | كتابة فرص التحسين | رشيد | قائمة فرص التحسين | bar: شهر12 س3
|  | البدء في التعديل في خطة 2027 | رشيد | خطة 2027 | bar: شهر12 س3 to شهر12 س4
13 | التقرير السنوي | حصر المنجزات والمشاريع والأرقام | رشيد / المشاريع | قائمة بالمنجازات والأرقام والإحصائيات | bar: شهر12 س1 to شهر12 س2
|  | تصنيف المنجزات والمشاريع | رشيد | التصنيفات | bar: شهر12 س2
|  | كتابة محتوى التقرير | رشيد | مسودة المحتوى | bar: شهر12 س3 to شهر12 س4
|  | مراجعة المحتوى والتعديل | رشيد | محتوى التقرير | bar: شهر12 س4
|  | البدء في التصميم | مصمم خارجي | ملف التصميم
|  | مراجعة التصميم والاعتماد | رشيد / المدير التنفيذي | إصدار التقرير